## Sheet1
Iteration Timeline | Story Points
Story Points | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Iteration Timeline | 64 | 64 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 59 | 57 | 53 | 51 | 49 | 49 | 47 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0
| 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33.25 | 31.5 | 29.75 | 28 | 26.25 | 24.5 | 22.75 | 21 | 19.25 | 17.5 | 15.75 | 14 | 12.25 | 10.5 | 8.75 | 7 | 5.25 | 3.5 | 1.75 | 0
| 29 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1
| 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1