## Sheet1
Iteration Timeline | Story Points
Story Points | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Iteration Timeline | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1
| 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1