## Sheet1
Iteration Timeline | Story Points
Story Points | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Iteration Timeline | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0
| 35 | 33.25 | 31.5 | 29.75 | 28 | 26.25 | 24.5 | 22.75 | 21 | 19.25 | 17.5 | 15.75 | 14 | 12.25 | 10.5 | 8.75 | 7 | 5.25 | 3.5 | 1.75 | 0